План мероприятий МБОУ «Малиновская СШ»

(дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат |  |  |  | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка нормативно-правовой базы |  |  |  |  |  |  |
|  | Издание приказа о создании Центра | Гаврилова О.Т. | Приказ директора школы |  |  |  | Июнь 2022г. |
|  | Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Костюкова А.В. | План мероприятий |  |  |  | Июнь 2022г. |
|  | Утверждение Положения о деятельности Центра | Костюкова А.В. | Положение о деятельности Центра |  |  |  | Июнь 2022г. |
|  | Назначение руководителя Центра | Гаврилова О.Т. | Приказ директора |  |  |  | Июнь 2022г. |
|  | Создание рабочей группы | Гаврилова О.Т. | Приказ директора |  |  |  | Июнь 2022г. |
|  | Финансово-хозяйственная деятельность |  |  |  |  |  |  |
|  | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Чабанова М.Н. |  |  | Заявки на финансирование |  | Июнь – июль 2022г. |
|  | Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг | Чабанова М.Н. |  |  | извещения о проведении закупок |  | Июнь – июль 2022г. |
|  | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» | Чабанова М.Н. |  |  | Проектно-сметная документация |  | Июнь – июль 2022г. |
|  | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | Чабанова М.Н. |  |  | отчеты |  | Июнь – июль 2022г. |
|  | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра | Костюкова А.В. Чабанова М.Н. |  |  | заявка |  | Июнь – июль 2022г. |
|  | Приемка помещений Центра | Костюкова А.В. Чабанова М.Н. |  |  | акт |  | Июль 2022г. |
|  | Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Костюкова А.В. |  | свидетельства о повышении квалификации |  |  | Июнь 2022г. |
|  | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | Костюкова А.В. Романова О.А. |  | Рабочие программы педагогов |  |  | к 01.09.2022 |
|  | Составление штатного расписания центра | Гаврилова О.Т. |  | Приказ по утверждению Штатного расписания |  |  | к 01.09.2022 |
|  | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Костюкова А.В. |  | Утвержденные должностные инструкции |  |  | к 01.09.2022 |
|  | Информационное сопровождение |  |  |  |  |  |  |
|  | Запуск сайта | Гульбис Н.В. |  |  |  | Новости Раздел «Точка роста» | Июнь 2022г. |
|  | Открытие Центра | Гаврилова О.Т. Костюкова А.В. Романова О.А. |  |  |  | Торжественное мероприятие | 01.09.2022 |
|  | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Гаврилова О.Т. Костюкова А.В. Романова О.А. |  |  |  | Расписание Расстановка кадров планирование | с 01.09.2022 |
|  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра. | Костюкова А.В. Романова О.А. Гульбис Н.В. |  |  |  | Информация на сайте школы | Август 2022 |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Костюкова А.В. Романова О.А. |  |  |  | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2021 |
|  | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Костюкова А.В. |  |  |  | отчет |  |